## 工作表1
酷聊音乐项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 酷聊音乐 | [5 empty] | 项目经理 | [5 empty] | 王韬懿
制作人 |  |  |  | 王韬懿 | [5 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2015-11-05
二、项目进度表
周 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| 28/9/2015 | 29/9/2015 | 30/9/2015 | 2015-01-10 | 2015-02-10 | 2015-03-10 | 2015-04-10 | 2015-05-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-08-10 | 2015-09-10 | 2015-10-10 | 2015-11-10 | 2015-12-10 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 17/10/2015 | 18/10/2015 | 责任人 | 关键里程碑
完成项目可行性分析 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 胡思泽 安晓宇 张栋 林雷成 谢域儒 马明 | 10月3日完成可行性报告 | bar: 2015-01-10 to 2015-04-10
完成软件需求分析版本V1.0 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 胡思泽 安晓宇 | 10月8日完成需求分析 | bar: 2015-05-10 to 2015-09-10
完成软件概要设计 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 10月11日完成概要设计 | bar: 2015-10-10 to 2015-12-10
完成软件概要设计V1.0文档 | [21 empty] | 张栋 林雷成 谢域儒 马明 | 10月12日完成概要设计文档 | bar: 2015-11-10 to 2015-12-10
完成软件详细设计 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 10月15日完成详细设计
完成软件详细设计V1.0文档 | [21 empty] | 张栋 林雷成 谢域儒 马明 | 10月16日完成详细设计文档
实现app中用户系统的数据建模和数据库设计 | [21 empty] | 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 10月18日完成详细设计文档
周 | 4 |  |  | 2015-05-10: 5; 2015-12-10: 7
| 19/10/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 23/10/2015 | 24/10/2015 | 25/10/2015 | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 31/10/2015 | 2015-01-11 | 2015-02-11 | 2015-03-11 | 2015-04-11 | 2015-05-11 | 2015-06-11 | 2015-07-11 | 2015-08-11 | 责任人 | 关键里程碑
实现IOS客户端原型设计 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 | 10月19日完成产品原型
实现IOS客户端界面设计 | [21 empty] | 胡思泽 安晓宇 | 10月22日完成产品界面设计 | bar: 2015-01-10
实现基本音乐播放器功能 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 10月25日实现音乐播放器基本功能 | bar: 2015-02-10 to 2015-04-10
实现客户端好友聊天功能 | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 10月31日实现客户端聊天功能 | bar: 2015-05-10 to 2015-11-10
实现服务器端管理后台 | [21 empty] | 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | 11月5日实现服务器端后台管理功能 | bar: 2015-12-10
客户端单元测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊
周 | 1 |  |  | 2015-05-10: 2; 2015-12-10: 3
开始 | 2015-09-11 | 2015-10-11 | 2015-11-11 | 2015-12-11 | 13/11/2015 | 14/11/2015 | 15/11/2015 | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 21/11/2015 | 22/11/2015 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | 28/11/2015 | 29/11/2015 | 责任人 | 关键里程碑
服务器端单元测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊
客户端注册登录子系统测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊
根据测试结果修复BUG | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏
客户端音乐播放子系统测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊 | bar: 2015-01-10 to 2015-02-10
根据测试结果修复BUG | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | bar: 2015-01-10 to 2015-02-10
客户端聊天子系统测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊 | bar: 2015-03-10 to 2015-04-10
根据测试结果修复BUG | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | bar: 2015-03-10 to 2015-04-10
系统集成测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊 | bar: 2015-05-10 to 2015-09-10
根据测试结果修复BUG | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | bar: 2015-05-10 to 2015-09-10
系统测试 | [21 empty] | 邹欢欢 刘渊 | bar: 2015-10-10 to 2015-12-10
根据测试结果集中修复BUG | [21 empty] | 王韬懿 赵仲印 安剑锋 张庭瑞 石永璨 陈勇鹏 | bar: 2015-10-10 to 2015-12-10
优化文档 | [21 empty] | 张栋 林雷成 谢域儒 马明